## ガントチャート
ガントチャート
[5 empty] | 休日 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 年 | 2026-05-20
|  |  |  | 表示開始日 | 2026-05-20 | 月 | 2026-05-20 | [11 empty] | 2026-06-01 | [29 empty] | 2026-07-01
|  |  |  | ステップ | 1 | 日 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08
|  |  |  | スクロール量 |  | 0
| No. | タスク | 担当者 | 開始日 | 期間 | 進捗率 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| 1 | ドキュメント類
| 2 | ER図 |  | 2026-05-20 | 1 | 100%
| 3 | クラス図 |  | 2026-05-20 | 1 | 100%
| 4 | シーケンス図 |  | 2026-05-22 | 2 | 100%
| 5 | テストケース |  | 2026-05-25 | 3 | 20%
| 6 | テストコード |  | 2026-05-25 | 3 | 0%
| 7 | プレゼンテーションファイル |  | 2026-05-27 | 1 | 0%
8
| 9 | 機能開発
| 10 | 社員一覧表示機能 |  | 2026-05-21 | 1 | 100%
| 11 | 部門一覧機能 |  | 2026-05-21 | 1 | 100%
| 12 | 社員追加機能 |  | 2026-05-22 | 2 | 100%
| 13 | 部門追加機能 |  | 2026-05-22 | 2 | 100%
| 14 | Webデザイン・レイアウト |  | 2026-05-21 | 4 | 100%
15
| 16 | 発表練習 |  | 2026-05-27 | 2 | 0%
| 17 | 発表 |  | 2026-05-29 | 1 | 0%
18
19
| 20 | 実績
| 21 | ドキュメント類
| 22 | ER図 |  | 2026-05-20 | 1 | 100%
| 23 | クラス図 |  | 2026-05-20 | 1 | 100%
| 24 | シーケンス図 |  | 2026-05-22 | 2 | 100%
| 25 | テストケース |  | 2026-05-25 | 3 | 0%
| 26 | テストコード |  | 2026-05-25 | 3 | 0%
| 27 | プレゼンテーションファイル |  | 2026-05-27 | 1 | 0%
28
| 29 | 機能開発
| 30 | 社員一覧表示機能 |  | 2026-05-21 | 1 | 100%
| 31 | 部門一覧機能 |  | 2026-05-21 | 1 | 100%
| 32 | 社員追加機能 |  | 2026-05-22 | 2 | 100%
| 33 | 部門追加機能 |  | 2026-05-22 | 2 | 100%
| 34 | Webデザイン・レイアウト |  | 2026-05-21 | 4 | 100%
35
36
37
38
39
40

## 休日表
休日表
土日を除く休日を設定します。
ここで設定した日は、ガントチャート上で灰色表示します。
| 2025-01-01 | 2025-10-13 | 2026-01-01 | 2026-10-12
| 2025-01-13 | 2025-11-03 | 2026-01-12 | 2026-11-03
| 2025-02-11 | 2025-11-23 | 2026-02-11 | 2026-11-23
| 2025-02-23 | 2025-11-24 | 2026-02-23 | 2026-01-02
| 2025-02-24 | 2025-01-02 | 2026-03-20 | 2026-12-28
| 2025-03-20 | 2025-01-03 | 2026-04-29 | 2026-12-29
| 2025-04-29 | 2025-12-29 | 2026-05-03 | 2026-12-30
| 2025-05-03 | 2025-12-30 | 2026-05-04 | 2026-12-31
| 2025-05-04 | 2025-12-31 | 2026-05-05
| 2025-05-05 |  | 2026-05-06
| 2025-05-06 |  | 2026-07-20
| 2025-07-21 |  | 2026-08-11
| 2025-08-11 |  | 2026-09-21
| 2025-09-15 |  | 2026-09-22
| 2025-09-23 |  | 2026-09-23